## Instrucciones
Realice los siguientes pasos para calcular la velocidad del equipo:
1. Digite la información de la estimación de la historia base en la hoja EstimaciónHUBase
2. Digite la siguiente información en la hoja VelocidadEquipo
| Equipo | Número del equipo | 4
| Nº Horas por Semana | Horas por semana dedicadas al proyecto por cada miembro. Tener en cuenta que: - La dedicación esperada por semana para el curso según el número de créditos es de 12 horas. - Se espera que de estas 12 horas los estudiantes dediquen entre 3 y 4 horas a actividades de aprendizaje y que no hacen parte del proyecto. | 14
| Nº Semanas | Número de semanas del sprint. | 2
| Nº de Desarrolladores | Cantidad de miembros en el equipo. | 4
| Tareas transversales al proyecto | Consignen la lista de actividades transversales que se deben realizar durante el sprint y los tiempos estimados para las mismas. Una tarea transversal es una tarea que se debe realizar y no se hace para una historia particular. Un ejemplo de tarea transversal es la actividad de refinamiento de historias.
3. Verifique el resultado del cálculo de velocidad en la celda Velocidad del sprint.

## EstimaciónHUBase
Historia de Usuario Base
ID | HA02
Titulo | Crear comentario Album
Descripción
Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 3
Sumatoria de Horas | 12
Actividades
ID | Descripción | Estimación de Horas
1 | Rediseño | 1
2 | configuracion de la base de datos | 2
3 | creacion de servicio para producto | 2
4 | Crear vistas en Angular | 2
5 | Rutas de acceso de las vistas | 1
6 | Despliegue en heroku | 1
7 | Documentacion del API | 1
8 | Pruebas unitarias | 2
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## VelocidadEquipo
Detalle de Velocidad del Sprint Equipo
Equipo
Nº Horas por Semana | 8
Nº Semanas | 2
Nº de Desarrolladores | 4
Tareas transversales al proyecto | Scrum Master (2 horas x semana) | 4
| Refinamiento (1 hora de reunion con PO y 3 horas de detallar HU) participan 2 integrantes | 8
| Reunion Semanal (1 hora de reunion 2 veces a la semana) | 4
Total Horas Asignadas para el Sprint | 48
Velocidad del Sprint | 12